**План работы рабочей группы по оформлению именных кабинетов**

**К 125-летию М. Жумабаева**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Организационное заседание рабочей группы | 18 октября | Иманкулова А.С. |
| 2 | Встреча с дизайнером | 18 ноября | Саурбаева С.Б,  Бежик Л.П.,  Сауков В.А.,  Омарова Б.С., Искакова Л.К.,  Югай Н.Л.,  Абилькаирова Л.А. |
| 3 | Составление эскизов, работа по содержанию материалов | 30 октября | Саурбаева С.Б,  Бежик Л.П.,  Сауков В.А.,  Омарова Б.С., Искакова Л.К.,  Югай Н.Л.,  Абилькаирова Л.А. |
| 4 | Просмотр эскизов дизайнера, согласование с заведующими кабинетами | до 10 ноября | Саурбаева С.Б,  Бежик Л.П.,  Сауков В.А.,  Омарова Б.С., Искакова Л.К.,  Югай Н.Л.,  Абилькаирова Л.А. |
| 5 | Утверждение эскизов в комиссии колледжа | до 15 ноября | Иманкулова А.С  Саурбаева С.Б,  Бежик Л.П.,  Сауков В.А.,  Омарова Б.С., Искакова Л.К.,  Югай Н.Л.,  Абилькаирова Л.А. |
| 6 | Готовность кабинетов | до 15 декабря | Саурбаева С.Б,  Бежик Л.П.,  Сауков В.А.,  Омарова Б.С., Искакова Л.К.,  Югай Н.Л.,  Абилькаирова Л.А. |