УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея

Ахмета Байтурсынулы

от «9» ноября 2021 года №21-32-3.320

**Общереспубликанский план по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Предполагаемые расходы,**  **тысяч тенге** | **Источник финансирования** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационно-подготовительные мероприятия** | | | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение региональных планов мероприятий по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы | информация                      в Правительство Республики Казахстан | акиматы областей, городов  Нур-Султан, Алматы и Шымкента | до 15 декабря 2021 года | - | не требуется |
| 2 | Разработка и утверждение брендбука с единой символикой юбилея,  посвященного тематике 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы, распространение электронного варианта заинтересованным государственным органам | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МОН | декабрь  2021 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 3 | Выпуск юбилейных почтовых марок к 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынулы | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МЦРИАП, АО «Казпочта»  (по согласованию) | в течение 2022 года | за счет собственных средств АО «Казпочта» | за счет внебюджетных средств |
| 4 | Разработка и выпуск юбилейных монет, посвященных 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынулы | информация                      в Правительство Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | ІІ квартал 2022 года | за счет собственных средств Националь-ного Банка | за счет внебюджетных средств |
| **Общественно значимые, научно-исследовательские и просветительские мероприятия** | | | | | | |
| 5 | Проведение официального открытия церемонии празднования 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы в городе  Нур-Султане (возложение цветов памятнику деятелям «Алаш», научно-практическая конференция, театрализованный спектакль) | информация                      в Правительство Республики Казахстан | акимат города Нур-Султана, МОН | февраль     2022 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 6 | Открытие сезонно-исторической и арт-площадки (визит-центр, кинотеатр «Оpen air», историческая реконструкция сцен из жизни деятелей движения «Алаш») в Костанайской области (аул Ахмета Байтурсынулы) | информация                      в Правительство Республики Казахстан | акимат Костанайской области | июнь-октябрь  2022 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 7 | Проведение международной научной конференции «Ахмет Ясауиден Ахмет Байтұрсынұлына дейін: түркі тілдерінің даму үрдістері» | информация в МОН | МКТУ имени Ходжи Ахмета Ясауи  (по согласованию) | апрель  2022 года | за счет средств  ВУЗов | за счет внебюджетных средств |
| 8 | Проведение научно-практической конференции «Ахмет Байтұрсынұлының ұлттық білім жүйесі: білім берудің бүгіні мен болашағы» | информация в МОН | Университет  Сулеймана Демиреля | апрель  2022 года | за счет средств  ВУЗов | за счет внебюджетных средств |
| 9 | Проведение научно-практической конференции «Алаш қайраткерлерінің Қызылорда кезеңі және Ахмет Байтұрсынұлы» | информация в МОН | КУ имени Коркыт Ата | май  2022 года | за счет средств  ВУЗов | за счет внебюджетных средств |
| 10 | Поиск трудов Ахмета Байтурсынулы и других деятелей движения «Алаш» в архивах зарубежных стран и введение в научный оборот \*\*\* | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МОН, НИИ, ВУЗы, МИД, ННПЦ «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова | апрель-ноябрь 2022 года | \*\*\* | РБ |
| 11 | Проведение международной научно-практической конференции «Ахмет Байтұрсынұлы мұрасы және ұлттық құндылықтар» | информация в МОН | КазНПУ имени Абая | апрель  2022 года | за счет средств  ВУЗов | за счет внебюджетных средств |
| 12 | Проведение первого Национального конгресса учителей казахского языка и литературы, посвященного 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынулы | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МОН | ноябрь  2022 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 13 | Выпуск в серии ЖЗЛ   («Молодая гвардия», Москва) книги  «Ахмет Байтурсынулы» | информация в МОН | ЕНУ имени Л.Н. Гумилева | в течение 2022 года | за счет средств  ВУЗов | за счет внебюджетных средств |
| 14 | Разработка и учреждение ведомственного нагрудного знака «Ахмет Байтурсынулы» \*\*\* | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МОН | ноябрь   2022 года | \*\*\* | РБ |
| 15 | Разработка и издание монографического исследования  «Алаштың ардағы» | информация в МОН | КазНУ имени  аль-Фараби | август   2022  года | за счет средств  ВУЗов | за счет внебюджетных средств |
| 16 | Издание и распространение 12-томного полного сборника трудов Ахмета Байтурсынулы \*\*\* | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МКС, МОН, ЕНУ имени Л.Н. Гумилева,  ИЯЗ имени Ахмета Байтурсынулы, УМНИЦ «Тіл-құрал» имени Ахмета Байтурсынулы (по согласованию) | ноябрь  2022 года | подпрограмма 108 бюджетной программы 033 \*\*\* | РБ |
| 17 | Разработка и издание избранных трудов Ахмета Байтурсынулы на 4-х языках (на казахском, русском, английском и турецком)\*\*\* | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МОН, ННПЦ «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова, ИЯЗ имени Ахмета Байтурсынулы | август              2022 года | \*\*\* | РБ |
| 18 | Проведение конференций, круглых столов, лекций, семинаров, дебатных турниров и других мероприятий, направленных на популяризацию наследия Ахмета Байтурсынулы и других деятелей движения «Алаш» (при необходимости в формате онлайн) | информация                      в МОН | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, ВУЗы | март-ноябрь 2022 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 19 | Организация уголка (музея) Ахмета Байтурсынулы в школах, организациях технического и профессионального образования, высших учебных заведениях с целью всесторонней пропаганды научного наследия ученого | информация в МОН | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | март-ноябрь 2022 года | - | не требуется |
| 20 | Выезд в научно-познавательную экспедицию «По следам Ахмета Байтурсынулы...»  на родину Ахмета Байтурсынулы | информация                      в Правительство Республики Казахстан | акиматы Костанайской области, города Нур-Султана, МОН | август-сентябрь 2022 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 21 | Создание полнометражного художественного фильма о жизни и деятельности Ахмета Байтурсынулы и проведение презентации | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МКС | IV квартал  2022 года | 1 000 000,0    подпрограмма 118 бюджетной программы 033 | РБ |
| 22 | Проведение онлайн-курса «Ахметтану» с целью изучения и пропаганды жизни, творчества, трудов Ахмета Байтурсынулы | информация   в МОН | Аркалыкский педагогический институт имени Ахмета Байтурсынулы | март-ноябрь 2022 года | - | не требуется |
| 23 | Проведение международной научной конференции «Алаш мұраты және тәуелсіздік құндылығы» | информация  в МОН | АПИ имени Ыбырая Алтынсарина | сентябрь  2022 года | за счет средств  ВУЗов | за счет внебюджетных средств |
| 24 | Проведение научно-практической конференции «Ахмет Байтұрсынұлы – ұлт ұстазы» | информация                      в Правительство Республики Казахстан | акимат города Алматы, ИЛИ имени М. Ауэзова | сентябрь 2022 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 25 | Организация республиканского фестиваля студенческих театров, посвященного юбилею Ахмета Байтурсынулы | информация  в МОН | КазНАИ имени  Т. Жургенова | сентябрь-октябрь  2022 года | за счет средств  ВУЗов | за счет внебюджетных средств |
| 26 | Организация, проведение международной научно-теоретической конференции «Байтурсыновские чтения» («Байтұрсынұлы оқулары»), посвященной 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынулы | информация                      в МОН | ЕНУ имени   Л.Н. Гумилева | октябрь  2022 года | за счет средств  ВУЗов | за счет внебюджетных средств |
| 27 | Организация написания эссе на тему «Ахмет – ұлт ұстазы» в организациях общесреднего, технического и профессионального образования | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | март-октябрь 2022 года | - | не требуется |
| 28 | Проведение открытых уроков, классных часов, тематических конкурсов в познавательном формате, посвященных творчеству Ахмета Байтурсынулы, в организациях общесреднего, технического и профессионального образования | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | март-октябрь 2022 года | - | не требуется |
| 29 | Проведение онлайн-викторины «Ахмет с нами!» с более чем 2 миллионами участников от 15 лет до пенсионного возраста (с номинациями «Самый активный регион», «Самый активный город», «Самый активный университет», «Самый активный колледж», «Самая активная школа») | информация                      в МОН | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | февраль-ноябрь  2022 года | - | не требуется |
| 30 | Проведение симпозиума «Шәкәрім және Ахмет мұралары шетелдік ғалымдардың зерттеуінде» | информация  в МОН | Университет Шакарима | сентябрь  2022 года | за счет средств  ВУЗов | за счет внебюджетных средств |
| 31 | Рассмотрение вопроса  присуждении Государственной премии Республики Казахстан в области науки имени Ахмета Байтурсынулы \*\*\* | предложение  в Администрацию Президента Республики Казахстан | МОН | январь  2022 года | \*\*\* | РБ |
| 32 | Издание сборника стихов и переводов Ахмета Байтурсынулы | информация  в МОН | акимат города Алматы, Союз писателей Казахстана (по согласованию) | октябрь  2022 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| **Культурно-массовые мероприятия** | | | | | | |
| 33 | Организация челленджа «Ұлт ұстазымен үндесу» в социальных сетях | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МОН, МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | февраль-ноябрь  2022 года | - | не требуется |
| 34 | Проведение мушайры акынов к 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынулы | информация  в МОН | акимат города Алматы, Союз писателей Казахстана (по согласованию) | август 2022 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 35 | Проведение республиканского конкурса «Новый национальный алфавит: формирование грамотной письменности», приуроченного к 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынулы | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МОН, ГО | сентябрь 2022 года | 3773,1    подпрограмма 100 бюджетной программы 230 | РБ |
| 36 | Проведение республиканского конкурса имени  Ахмета Байтурсынулы среди преподавателей  центров обучения языкам | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МОН,  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | сентябрь 2022 года | 5215,4     подпрограмма 100 бюджетной программы 230 | РБ |
| 37 | Присвоение имени Ахмета Байтурсынулы школам, центральным улицам (проспектам)  областных центров | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МКС, акиматы областей | март-ноябрь 2022 года | - | не требуется |
| 38 | Организация выставки «Асыл дарын, алтын тұлға, ұлттың ұлы көсемі» («Он совесть и судьба эпохи») | информация  в МОН | ННПЦ «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова | сентябрь 2022 года | - | не требуется |
| 39 | Проведение традиционного республиканского IV слета молодых библиотекарей в рамках проведения комплекса мероприятий «Арнайы кітапханалар және  Ахмет Байтұрсынұлы әлемі», посвященного 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынулы | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МКС | сентябрь 2022 года | 12 148,0    подпрограмма 103 бюджетной программы 033 | РБ |
| 40 | Проведение межрегионального айтыса «Ұлттың ұлы ұстазы» | информация  в МОН | акимат Акмолинской области | октябрь  2022 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 41 | Проведение ежегодного республиканского конкурса «Государственный язык и СМИ», приуроченного к 150-летию Ахмета Байтурсынулы | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МОН | октябрь  2022 года | 8704,9    подпрограмма 100 бюджетной программы 230 | РБ |
| 42 | Проведение республиканского конкурса  «Государственный язык – символ независимости», приуроченного к 150-летнему юбилею  Ахмета Байтурсынулы | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МОН | октябрь   2022 года | 3352,2    подпрограмма 100 бюджетной программы 230 | РБ |
| 43 | Постановка во всех республиканских,  региональных и народных театрах  спектаклей, посвященных 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынулы | информация   в МОН | акиматы областей, городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | март-ноябрь 2022 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 44 | Проведение республиканского айтыса, посвященного 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынулы | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МКС | декабрь  2022 года | 79 323,0    подпрограмма 105 бюджетной программы 033 | РБ |
| **Международные мероприятия** | | | | | | |
| 45 | Организация круглого стола, фотовыставки, посвященных 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынулы, в городе Стамбуле (Турция) с участием представителей отечественной и зарубежной интеллигенции  в рамках ТЮРКСОЙ\*\*\* | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МОН, МИД | сентябрь 2022 года | \*\*\* | РБ |
| 46 | Проведение круглого стола, посвященного 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынулы, в штаб-квартире ЮНЕСКО в  городе Париже (Франция) с участием представителей отечественной и зарубежной интеллигенции, ученых, общественных деятелей\*\*\* | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МОН, МИД | ноябрь  2022 года | \*\*\* | РБ |
| 47 | Проведение разноформатных мероприятий в загранучреждениях Республики Казахстан, посвященных 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынулы | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МИД, МОН,  МИОР | в течение 2022 года | - | не требуется |
| 48 | Проведение международного Тюркологического конгресса в рамках ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ, приуроченного к 150-летнему юбилею  Ахмета Байтурсынулы  (город Туркестан)\*\*\* | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МОН, МИД, ИЯЗ имени Ахмета Байтурсынулы, МКТУ имени Ходжи Ахмета Ясауи,  ННПЦ «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова | ноябрь 2022 года | \*\*\* | РБ |
| 49 | Рассмотрение вопроса об установки памятника Ахмету Байтурсынулы в городах Анкаре (Турция) и Оренбурге (Российская Федерация) | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МИД, акимат города Нур-Султана *(за установление в городе Анкаре),*акимат Костанайской области *(за установление в городе Оренбурге),*МКС | ноябрь  2022 года | за счет средств  местных бюджетов | МБ |
| 50 | Проведение мероприятий, посвященных 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынулы в городах  Оренбурге (Российская Федерация) и Ташкенте (Узбекистан) | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | Международная Тюркская академия, МИД | ноябрь              2022 года | за счет средств Международной Тюркской академии | за счет внебюджетных средств |
| 51 | Проведение конференции в городе  Баку (Азербайджан) «Баку конгресі және Ахмет Байтұрсынұлы» | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | Международная Тюркская академия, МИД | октябрь            2022 года | за счет средств Международной Тюркской академии | за счет внебюджетных средств |
| **Информационно-имиджевая работа** | | | | | | |
| 52 | Разработка, утверждение и реализация республиканского единого медиа-плана по информационному сопровождению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МИОР, МОН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение  2022 года | - | не требуется |
| 53 | Освещение в СМИ мероприятий, проводимых в рамках 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МИОР, МОН,  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение  2022 года | - | не требуется |
| 54 | Обеспечение показа художественных, документальных, научно-популярных и иных фильмов об Ахмете Байтурсынулы и других деятелях движения «Алаш» на всех республиканских и региональных телеканалах | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение  2022 года | - | не требуется |
| 55 | Создание интерактивного портала «Ахмет әлемі» в рамках проекта байтурсыноведения, интегрированного с музеями, архивами, библиотеками Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынулы, посвященного изучению жизни, деятельности и наследия деятеля | информация                      в Правительство Республики Казахстан | акимат Костанайской области | август        2022 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 56 | Публикация на страницах СМИ, интернет-ресурсах, в социальных сетях произведений и научных трудов Ахмета Байтурсынулы, а также научных статей (интервью), посвященных трудам ученых | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МОН, МИОР, акиматы областей, городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение 2022 года | - | не требуется |
| **Реставрационные работы на объектах и памятниках историко-культурного наследия Ахмета Байтурсынулы** | | | | | | |
| 57 | Капитальный ремонт дорог, ведущих к селам Ахмета Байтурсынулы | информация                      в Правительство Республики Казахстан | акимат Костанайской области | в течение 2022 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 58 | Проведение благоустройства литературного музея Ахмета Байтурсынулы и Миржакыпа Дулатулы в Костанайской области, дома-музея Ахмета Байтурсынулы  в городе Алматы | информация                      в Правительство Республики Казахстан | акиматы города Алматы, Костанайской области | октябрь         2022 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 59 | Разработка научно-проектной документации для научно-реставрационных работ дома-музея Ахмета Байтурсынулы\*\*\* | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МКС | июнь   2022 года | подпрограмма 100 бюджетной программы 033 \*\*\* | РБ |
| 60 | Проведение научно-реставрационных работ и музеефикации дома-музея Ахмета Байтурсынулы – памятника истории и культуры республиканского значения\*\*\* | информация                      в Правительство Республики Казахстан | МКС | ноябрь   2022 года | подпрограмма 100 бюджетной программы 033 \*\*\* | РБ |
| 61 | Обеспечение работ по установке памятника Ахмету Байтурсынулы в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте | информация                      в Правительство Республики Казахстан | акиматы городов  Нур-Султана,  Алматы и Шымкента, МКС | ноябрь       2022 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 62 | Строительство мемориального комплекса Ахмета Байтурсынулы на территории Костанайской области | информация                      в Правительство Республики Казахстан | акимат Костанайской области | ноябрь   2022 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 63 | Реставрация дома в селе Ахмета Байтурсынулы Жангельдинского района Костанайской области, в котором родился деятель, открытие в виде дома-музея, а также ограждение могильника Байтурсыновых | информация                      в Правительство Республики Казахстан | акимат Костанайской области | сентябрь 2022 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |

**Примечания:***\*\*\* Требует дополнительного финансирования в рамках формирования республиканского бюджета на 2022 - 2024 годы.*

**Расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КазНПУ имени Абая | – | Казахский национальный педагогический университет имени Абая |
| ИЯЗ имени Ахмета Байтурсынулы | – | Институт языкознания имени  Ахмета Байтурсынулы |
| УМНИЦ «Тіл-Құрал» имени Ахмета Байтурсынулы | – | Учебно-методический, научно-исследовательский центр «Тіл-Құрал» имени Ахмета Байтурсынулы |
| МИОР | – | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| Серия ЖЗЛ | – | серия «Жизнь замечательных людей» |
| КазНУ имени аль-Фараби | – | Казахский национальный университет имени аль-Фараби |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| НИИ | – | научно-исследовательские институты |
| МБ | – | местный бюджет |
| ВУЗ | – | высшее учебное заведение |
| АО  «Казпочта» | – | акционерное общество «Казпочта» |
| МКТУ имени Ходжи Ахмета Ясауи | – | Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Ясауи |
| КУ имени Коркыт-Ата | – | Кызылординский университет имени Коркыт-Ата |
| ЕНУ имени Л.Н. Гумилева | – | Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева |
| ГО | – | государственные органы |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| ИЛИ имени М. Ауэзова | – | Институт литературы и искусства имени М. Ауэзова |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| КазНАИ имени Т. Жургенова | – | Казахская национальная академия имени Т. Жургенова |
| ТЮРКСОЙ | – | Международная организация тюркской культуры |
| НБ | – | Национальный Банк Республики Казахстан |
| ННПЦ «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова | – | Национальный научно-практический центр  «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |